   

**แบบรายงาน**

**การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34**

**แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**๕

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก)

ด้านติดตามประเมินผลโครงการ**กลุ่มจังหวัด**ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจติดตามฯ ประกอบการประชุม อ.ก.บ.ก. ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ทาง **E-mail : uanajchara@gmail.com**

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

จังหวัดเชียงใหม่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** (บาท) | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| **ภาคเหนือตอนบน 1** | **1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness****กิจกรรม** กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่(๑) จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามหลักสูตรมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ(๒) จัดการฝึกอบรมชั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการผู้สูงอายุ SEC Program (Senior Excellent Care Program) เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน…......….........บาท**ผลการดำเนินงาน**  | 702,500  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

.

**- ๒ -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**(บาท) | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **2. โครงการจัดแสดงนวัตกรรม และจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022** **กิจกรรม** การจัดงาน Lanna Expo 2022 ในงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI Expo 2022) รายละเอียดค่าใช้จ่าย1. ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 52,350 บาท2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 30,000 บาท3. ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 300,000 บาท4. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,597,650 บาท | ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน.........................บาท**ผลการดำเนินงาน** | 6,000,000 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 3 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **3. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด****กิจกรรมที่ ๑**การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงสู่โคเนื้อคุณภาพดี **กิจกรรมที่ ๒** สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช๊อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน.....................................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม** |  | 1. สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕ 2. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี ชีวภาพเชียงใหม่ |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 4 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **๔. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1****กิจกรรมที่ ๑** การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต **กิจกรรมที่ ๒** การเตรียม ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม** |  | 1. สำนักปศุสัตว์เขต 5 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 5 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **5. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1** **กิจกรรมที่ ๑** การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 **กิจกรรมที่ 2** จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ป้องกัน ลาดตระเวนตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 171 หมู่บ้าน |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน  ........................บาท **ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดเชียงใหม่** | 22,858,900 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 162. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) |  |

หมายเหตุ **: ยกเลิกกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

 งบประมาณ จำนวน 440,300 บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3

**/**ในการนี้**...**

**- ๖ -**

 ในการนี้ ขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัด **หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมกิจกรรม**รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

**1. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย**

(หน่วยงานได้มีการติดตามและมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 **1.2......................................................................................................................................................................................................................................................**

**2. ข้อเสนอแนะ**

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ**

 **กิจกรรมที่ 1**

 **กิจกรรมที่ 2**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**/**ภาพถ่าย**...**

**- ๗ -**

|  |
| --- |
| **ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ****ระหว่าง****หลัง****ก่อน** |

**ลงชื่อ .................................................................**

 **( )**

 **ตำแหน่ง..............................................................**

 **โทร. .........................................**

   

**แบบรายงาน**

**การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34**

**แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**๕

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก)

ด้านติดตามประเมินผลโครงการ**กลุ่มจังหวัด**ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจติดตามฯ ประกอบการประชุม อ.ก.บ.ก. ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ทาง **E-mail : uanajchara@gmail.com**

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

จังหวัดลำปาง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** (บาท) | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| **ภาคเหนือตอนบน 1** | **1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ Culture & Craft****กิจกรรม** พัฒนาทางหลวงสู่ แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0๒๐0 ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ระหว่าง กม.๕๐+๐๐0 - กม.5๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงาน** | 50,000,000 | 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่2. แขวงทางหลวงลำปาง ที่ 2 |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 2 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **2. โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม สู่สากล** **กิจกรรม** การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงาน** | 2,090,600 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  |
|  | **3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1****กิจกรรมที่ ๑** การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต **กิจกรรมที่ ๒** การเตรียม ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...............................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดลำปาง** |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 3 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **๔. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1** **กิจกรรมที่ ๑** การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 **กิจกรรมที่ 2** จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ป้องกัน ลาดตระเวนตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 171 หมู่บ้าน**กิจกรรมที่ 3** จัดทำแนวกันไฟ ในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 670 กิโลเมตร | ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...............................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดลำปาง** |  | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง1. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 4 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **กิจกรรมที่ ๔**  กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding)**กิจกรรมที่ ๕** กิจกรรมก่อสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding) |  |  | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) |  |
|  |  |  |  |  |  |

**/**ในการนี้**...**

**- ๕ -**

 ในการนี้ ขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัด **หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมกิจกรรม**รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

**1. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย**

(หน่วยงานได้มีการติดตามและมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 **1.2......................................................................................................................................................................................................................................................**

**2. ข้อเสนอแนะ**

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ**

 **กิจกรรมที่ 1**

 **กิจกรรมที่ 2**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**/**ภาพถ่าย**...**

**- ๖ -**

|  |
| --- |
| **ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ****ระหว่าง****หลัง****ก่อน** |

**ลงชื่อ .................................................................**

 **( )**

 **ตำแหน่ง..............................................................**

 **โทร. .........................................**

   

**แบบรายงาน**

**การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34**

**แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**๕

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก)

ด้านติดตามประเมินผลโครงการ**กลุ่มจังหวัด**ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจติดตามฯ ประกอบการประชุม อ.ก.บ.ก. ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ทาง **E-mail : uanajchara@gmail.com**

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

จังหวัดลำพูน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** (บาท) | **หน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| **ภาคเหนือตอนบน 1** | **1.** **โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1****กิจกรรมที่ ๑** การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต **กิจกรรมที่ ๒** การเตรียม ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดลำพูน** |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน  |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- 2 -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **2. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1** **กิจกรรมการบริหารจัดการ** เพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงาน**  |  | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน |  |

**/**ในการนี้**...**

**- 3 -**

 ในการนี้ ขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัด **หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมกิจกรรม**รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

**1. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย**

(หน่วยงานได้มีการติดตามและมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 **1.2......................................................................................................................................................................................................................................................**

**2. ข้อเสนอแนะ**

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ**

 **กิจกรรมที่ 1**

 **กิจกรรมที่ 2**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**/**ภาพถ่าย**...**

**- ๔ -**

|  |
| --- |
| **ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ****ระหว่าง****หลัง****ก่อน** |

**ลงชื่อ .................................................................**

 **( )**

 **ตำแหน่ง..............................................................**

 **โทร. .........................................**

   

**แบบรายงาน**

**การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34**

**แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**๕

ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก)

ด้านติดตามประเมินผลโครงการ**กลุ่มจังหวัด**ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจติดตามฯ ประกอบการประชุม อ.ก.บ.ก. ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ทาง **E-mail : uanajchara@gmail.com**

**โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** (บาท) | **หน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| **ภาคเหนือตอนบน 1** | **1.** **โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1****กิจกรรมที่ ๑** การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต **กิจกรรมที่ ๒** การเตรียม ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  |  ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...........................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดแม่ฮ่องสอน** |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  |  |

**/กลุ่มจังหวัด**…

**- ๒ -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มจังหวัด** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ**  | **หน่วยงานเจ้าภาพ****และหน่วยงาน****ร่วมกิจกรรม** | ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา |
|  | **๒. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1** **กิจกรรมที่ ๑** การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 **กิจกรรมที่ 2** จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ป้องกัน ลาดตระเวนตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 171 หมู่บ้าน**กิจกรรมที่ 3**  กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding) | ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน...............................บาท**ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม****จังหวัดแม่ฮ่องสอน** |  | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน |  |

**/**ในการนี้**...**

 **- 3 -**

 ในการนี้ ขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัด **หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมกิจกรรม**รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

**1. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย**

(หน่วยงานได้มีการติดตามและมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 **1.2......................................................................................................................................................................................................................................................**

**2. ข้อเสนอแนะ**

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ**

 **กิจกรรมที่ 1**

 **กิจกรรมที่ 2**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**/**ภาพถ่าย**...**

**- ๔ -**

|  |
| --- |
| **ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ****ระหว่าง****หลัง****ก่อน** |

**ลงชื่อ .................................................................**

 **( )**

 **ตำแหน่ง..............................................................**

 **โทร. .........................................**